## Projektplan
|  |  | 2025-01-01 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36
|  |  | 8 | [5 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01
 | time axis 2025-02-17 to 2025-09-07
| AUFGABE | FORTSCHRITT | START | ENDE | Louis | Christian | Karolina | TAGE | time axis 2025-02-17 to 2025-09-07
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
1 | Start (Kickoff) | 80% | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  |  | 1
1.1 | Erstellen Zeitplan, Protokoll, Terminvereinbarung | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-26 | x | x | x
1.2 | Entwicklungsumgebung Einrichten | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-03 | x | x | x | 5
1.3 | Literatur Analyse mit Protokoll | 95% | 2025-03-04 | 2025-03-12
1.4 | Fertigstellung Literaturanalyse | 95% | 2025-03-13 | 2025-03-27 |  |  | x | 15
1.5 | explorative Datenanalyse | 50% | 2025-04-03 | 2025-04-03
1.7 | Arbeit Expose | 40% | 2025-04-04 | 2025-04-14 | x | x | x | 11
2 | Ausführung | 0%
2.1 | Definieren der Methodik | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-17 | x | x | x | 1
2.2 | Zwischenpräsentationen (Präsentation aktueller Stand & Exposé): | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-18 | x | x | x
2.3 | Fertigstellung Exposé | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-30 |  |  | x | 12
2.4 | Einreichung definitives Exposé Referenten sowie der Studienassistenz | 0% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | x | x | x | 1
2.5 | Durchführung Methodik | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-28 |  | x
2.10 | Arbeit Fertigstellung Methodik | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-11 |  | x
2.11 | Arbeit Fertigstellung Resultate | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-25 | x | x
2.12 | Arbeit Fertigstellung Diskussion/ Ausblick | 0% | 2025-06-26 | 2025-07-16 | x | x | x
3 | Abschluss | 0%
3.1 | Abgabetermin Bachelor-Thesi | 0% | 2025-07-21 | 2025-07-21 | x | x | x | 1
3.2 | Vorbereitung Abschlussgespräch | 0% | 2025-07-22 | 2025-08-26
3.3 | Abschlussgespräch | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-05 | x | x | x | 10
Dies ist eine leere Zeile.
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren.

## Tabelle1
1. Literatur
Bisherige Ansätze Vorgehen im HR
2. Environment
Schnittstelle Rohdaten Datenbank Normalisierung
3. Solver
AI Literatur Simulations Framework Dynamisches Programmieren
4. Optimierung
Auswahlsystem Graphen / Messgrössen
5. Skalierung
Zielgrössen (Corsin)